資料３　作業スケジュール

資料３

| 平成21年６月～８月 | ○ 市長からの諮問 ○ 事例調査 ○ 事務事業の棚卸 ○ 企業アンケートの実施、分析 |
| --- | --- |
| 平成21年９月～10月 | ○ 企業ヒアリングの実施、分析 ○ 課題整理 ○ 機能想定 |
| 平成21年11月～12月 | ○ 制度検討 ○ 骨子策定 ○ 具体的施策の検討 |
| 平成22年１月～３月 | ○ 制度設計 ○ 取りまとめ ○ 市長への答申 |

※　商工業振興審議会　４回開催予定