資料１

議　題　⑴

春日井市商工業振興審議会の運営について

○　「春日井市商工業振興審議会」の位置付け

「春日井市商工業振興条例」、「同施行規則」に基づき、市長の諮問に応じて、商工業振興施策に関することその他市長が必要と認める事項に関して調査審議を行うため、学識経験者、商工業関係者で構成される「市長の付属機関」

○　市長からの本審議会に対する諮問

春日井市産業振興アクションプランの策定について（別添（写）のとおり）

○　「春日井市産業振興アクションプラン策定部会（案）」の設置

本プランの策定に当たっては、本市産業の状況調査を行い、具体的な振興計画を議論する必要がありますので、「春日井市産業振興アクションプラン策定部会（案）」を設置し、本審議会から１名の委員を「部会長」として指名

○　庁内の策定体制

関係課長で組織され、策定に関する調整を行うための「春日井市産業振興アクションプラン推進会議」を設置

２０春経第１５４号

平成２０年６月２３日

春日井市商工業振興審議会会長　　様

春日井市長　伊 藤　太

春日井市産業振興アクションプランについて（諮問）

春日井市商工業振興条例施行規則第４１条の規定に基づき、次のとおり諮問します。

１　諮問内容

企業誘致、既存企業の育成・活動支援、創業支援等を柱とする地域の経済振興に向け、市が担うべき機能とそのために着手すべき方策や商工会議所を始めとする関係機関との機能分担を図るなど、実効性のある「春日井市産業振興アクションプラン」の策定について諮問します。

２　答申期限

平成２１年３月末まで

春日井市産業振興アクションプラン策定体制図（案）

庁　外

《春日井市商工業振興審議会》 １ 役 割 市長の諮問に応じ、春日井市産業振興アクションプランの審議を行う。 ２ 委 員 10名（学識経験者、商工業関係者） ３ 開催頻度 ４回開催予定 《春日井市産業振興アクションプラン策定部会（案）》 １ 役 割 春日井市産業振興アクションプランについて、本市産業の状況調査を行い、具体的な振興計画を議論する。 ２ 委 員 ７名（学識経験者、商工業関係者） ３ 開催頻度 ４回開催予定

庁　内

《春日井市産業振興アクションプラン推進会議》

１　役　割

春日井市産業振興アクションプランの策定に関して、庁内の調整を行う。

２　構成員

７名（市の関係課長）

３　開催頻度

必要に応じて随時

春日井市産業振興アクションプラン策定のスケジュール（案）

| 平成20年６月～８月 | ○ 市長からの諮問 ○ 本市の現状把握 ○ 計画策定の基本的な考え方（案） ○ 企業アンケートの実施、分析 |
| --- | --- |
| 平成20年９月～10月 | ○ 計画の骨子などの策定 ○ 具体的な施策などの検討 ○ パブリックコメント（市民意見の公募手続）での公開に向けて、中間計画案の策定 |
| 平成20年11月～12月 | - パブリックコメントの実施 ○ パブリックコメントの意見集約、反映 |
| 平成21年1月～3月 | ○ 計画の成案化 ○ 市長への答申、公表 |

〔商工業振興審議会］　4回開催予定

〔策定部会〕　　　　　4回開催予定

〔推進会議〕　　　　　必要に応じて随時開催

春日井市産業振興アクションプラン策定部会設置要綱（案）

（設置）

第１条　春日井市産業振興アクションプラン（以下「アクションプラン」という。）の策定を総合的かつ計画的に行い、春日井市商工業振興審議会（以下「審議会」という。）の審議事項について、本市産業の状況調査を行い、具体的な振興計画を議論するため、春日井市産業振興アクションプラン策定部会（以下「策定部会」という。）を置く。

（所管事務）

第２条　策定部会は、次に掲げる事項について協議する。

⑴　アクションプランの調査、研究及び施策の推進に関する事項

⑵　前号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

（組織）

第３条　策定部会は、別表に掲げる者をもって組織する。

⑴　学識経験者

⑵　商工業関係者

⑶　その他市長が必要と認める者

（部会長）

第４条　策定部会に審議会の指名により部会長を置く。

２　部会長は、会務を総理する。

３　部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

- 策定部会は、部会長が必要に応じて招集する。

２　策定部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

（庶務）

第６条　策定部会の庶務は、市民経済部経済振興課において処理する。

（雑則）

- この要綱に定めるもののほか、策定部会の運営について必要な事項

は、部会長が定める。

附　則

この要綱は、平成20年　月　日から施行する。

春日井市産業振興アクションプラン策定部会（案）

| 区 分 | 役職名 | 氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 部会長 | 春日井市商工業振興審議会から指名された者 |  |
| 学識経験者 | 愛知県産業労働部産業立地通商課主幹 | 森田 利洋 |
| 商工業関係者 | 春日井商工会議所中小企業委員会委員長 | 田中 善嗣 |
|  | 春日井市商店街連合会副会長 | 加藤 敬 |
|  | （社）春日井青年会議所専務理事 | 三宅 隆夫 |
|  | 春日井商工会議所女性会副会長 | 小笠原 京子 |
|  | 春日井商工会議所中小企業相談所長 | 山田 眞平 |