## 第１号様式
令和７年度 公共工事発注予定表
担当課名 | 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの工期 | 入札方法
総務課 | 1 | 本庁舎東館解体工事 | 鳥居松町 | 本庁舎東館解体 | 解体 | 10月 | ３か月 | 一般
総務課 | 2 | 本庁舎東基幹的防災倉庫整備工事 | 鳥居松町 | 防災倉庫新設 | 建築 | ２月 | ５か月 | 一般
いきがい推進課 | 3 | 水辺老人憩いの家塗装改修工事 | 藤山台 | 屋根・外壁の改修 | 塗装 | 11月 | ４か月 | 一般
いきがい推進課 | 4 | 高蔵寺老人憩いの家塗装改修工事 | 高蔵寺町 | 屋根・外壁の改修 | 塗装 | 11月 | ４か月 | 指名
いきがい推進課 | 5 | 緑ヶ丘老人憩いの家屋根防水改修その他工事 | 石尾台 | 屋根・外壁の改修 | 防水 | 11月 | ４か月 | 指名
文化スポーツ振興課 | 6 | 温水プール内部改装修繕 | 南下原町 | 外周梁・柱や鉄骨柱根本の補強等 | 建築 | 11月 | ２か月 | 指名
文化スポーツ振興課 | 7 | 繁田公園グラウンド夜間照明設備解体工事 | 気噴町北 | 老朽化したナイター設備を解体するもの | 解体 | 11月 | ４か月 | 一般
環境政策課 | 8 | 春日井町学習等供用施設改修工事 | 春日井町 | 外壁改修、屋上防水、LED化 | 建築 | 10月 | ５か月 | 一般
環境政策課 | 9 | 黒鉾学習等供用施設改修工事 | 黒鉾町 | 外壁改修、屋上防水、空調工事、LED化 | 建築 | 10月 | ５か月 | 一般
環境政策課 | 10 | 宗法学習等供用施設改修工事 | 宗法町 | 外壁改修、屋上防水、LED化 | 建築 | 10月 | ５か月 | 一般
都市整備課 | 11 | 熊野歩線パーゴラ整備工事 | 熊野桜佐土地区画整理事業地内 | パーゴラ整備 N=1基 | 土木 | 10月 | ５か月 | 指名
道路課 | 12 | 市道７１１２号線舗装整備工事 | 岩成台 | 舗装整備 | 舗装 | 11月 | ３か月 | 一般
道路課 | 13 | 市道４２３７号線側溝整備工事 | 六軒屋町 | 側溝整備 | 土木 | 10月 | ６か月 | 一般
道路課 | 14 | 坂下町地内側溝整備工事 | 坂下町 | 側溝整備 | 土木 | 11月 | ４か月 | 指名
道路課 | 15 | 市道１１１５号線外１路線舗装整備工事 | 十三塚町外３町 | 舗装整備 | 舗装 | 10月 | ４か月 | 一般
道路課 | 16 | 市道２３４３号線外16路線道路照明灯建替工事 | 大和通外15町 | 照明灯建替 | 電気 | 10月 | ４か月 | 一般
道路課 | 17 | 市道２０４号線舗装整備工事 | 花長町 | 舗装整備 | 舗装 | 11月 | ３か月 | 一般
道路課 | 18 | 市道２１８６号線外１路線舗装整備工事 | 味美白山町 | 舗装整備 | 舗装 | 11月 | ３か月 | 一般
道路課 | 19 | 市道７５８６号線外１路線舗装整備工事 | 中央台外１町 | 舗装整備 | 舗装 | 11月 | ３か月 | 一般
道路課 | 20 | 市道３８４６号線外４路線舗装整備工事 | 柏原町外３町 | 舗装整備 | 舗装 | 11月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 21 | 足振公園広場整備工事 | 気噴町 | 広場整備 | 土木 | 12月 | ３か月 | 指名
公園緑地課 | 22 | 追進公園外１公園広場整備工事 | 勝川町外１町 | 広場整備 | 土木 | 12月 | ３か月 | 一般
河川排水課 | 23 | 廻間地区用水路改修工事 | 廻間町 | 用水路改修（U240、U300） L=540ｍ | 土木 | 10月 | ５か月 | 一般
河川排水課 | 24 | 西山地区取水ゲート修繕 | 西山町 | 取水ゲート修繕 N=１基 | 機械 | 11月 | ４か月 | 指名
教育総務課 | 25 | 坂下小学校外１校理科室等空調設備設置工事 | 坂下町外１町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 26 | 高座小学校外２校理科室等空調設備設置工事 | 高蔵寺町外２町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 27 | 石尾台小学校外１校理科室等空調設備設置工事 | 石尾台外１町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 28 | 不二小学校外１校理科室等空調設備設置工事 | 出川町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 29 | 西山小学校外１校理科室等空調設備設置工事 | 西山町外１町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 30 | 北城小学校外１校理科室等空調設備設置工事 | 金ケ口町外１町 | 空調設備の設置及び更新 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
学校給食課 | 31 | 東部第１調理場蒸気配管改修第２期工事 | 庄名町 | 蒸気管改修 | 管工 | 12月 | ８か月 | 一般
野外教育センター（都市緑化植物園） | 32 | 都市緑化植物園給水設備修繕 | 細野町 | 給水設備改修 | 管工 | 10月 | ４か月 | 一般
野外教育センター（都市緑化植物園） | 33 | 都市緑化植物園獣害防止柵設置工事 | 廻間町外１町 | フェンス設置工 | 土木 | 10月 | ３か月 | 指名
予定された工事内容は、予告なく変更又は中止することがあります。また、予定表以外にも、工事を発注する場合があります。