## 第１号様式
| 7 | 年度 公共工事発注予定表
担当課名 | 番号 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工事の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの工期 | 入札方法
総務課 | 1 | 本庁舎東基幹的防災倉庫整備工事 | 鳥居松町 | 本庁舎東館解体・防災倉庫新設 | 建築 | ９月 | ８か月 | 一般
総務課 | 2 | 庁舎受変電シーケンサ修繕 | 鳥居松町 | 受変電設備 シーケンサの取替 | 電気 | ４月 | 11か月 | 一般
市民安全課 | 3 | 避難所防災倉庫増設工事 | 市内一円 | 防災倉庫設置工事 一式 | 建築 | 7月 | ５か月 | 指名
多様性社会推進課 | 4 | 青少年女性センターファンコイルユニット更新工事 | 鳥居松町 | ファンコイルユニットの更新 | 管工 | ９月 | ５か月 | 指名
いきがい推進課 | 5 | 水辺老人憩いの家屋根・外壁改修工事 | 藤山台 | 屋根・外壁の改修 | 塗装 | 10月 | ４か月 | 一般
いきがい推進課 | 6 | 高蔵寺老人憩いの家屋根・外壁改修工事 | 高蔵寺町 | 屋根・外壁の改修 | 塗装 | 10月 | ４か月 | 指名
いきがい推進課 | 7 | 緑ヶ丘老人憩いの家屋根・外壁改修工事 | 石尾台 | 屋根・外壁の改修 | 防水 | 10月 | ４か月 | 指名
西部ふれあいセンター | 8 | 西部ふれあいセンター空調設備改修工事 | 宮町 | 空調設備改修 | 管工 | ４月 | ７か月 | 一般
鷹来公民館 | 9 | 鷹来公民館北駐車場整備工事 | 町屋町 | 駐車場整備 | 土木 | ４月 | ６か月 | 指名
文化スポーツ振興課 | 10 | 温水プール内部改装修繕 | 南下原町 | 外周梁・柱や鉄骨柱根本の補強等 | 建築 | 11月 | ２か月 | 指名
文化スポーツ振興課 | 11 | 朝宮公園陸上競技場第３種公認検定更新修繕 | 朝宮町 | 日本陸連第３種公認を継続に係る必要箇所を修繕するもの | 土木 | ７月 | ７か月 | 一般
文化スポーツ振興課 | 12 | 繁田公園グラウンド夜間照明設備解体工事 | 気噴町北 | 老朽化したナイター設備を解体するもの | 解体 | 10月 | ４か月 | 一般
文化スポーツ振興課 | 13 | 文芸館地下駐車場泡消火設備検知器修繕 | 鳥居松町 | 泡消火設備の検知器が故障しているため修繕するもの | 消防 | ５月 | ６か月 | 指名
福祉政策課 | 14 | 福祉の里排煙窓修繕 | 神屋町 | 建具改修 | 建築 | ７月 | ７か月 | 指名
子育て推進課 | 15 | 不二子どもの家増築その他工事 | 出川町 | 別棟の増築、既設の塗装改修 | 建築 | ６月 | ７か月 | 一般
子育て推進課 | 16 | 小野子どもの家増築その他工事 | 小野町 | 別棟の増築、既設の塗装改修 | 建築 | ６月 | ７か月 | 一般
子育て推進課 | 17 | 西部子どもの家増築その他工事 | 宮町 | 別棟の増築、既設の塗装改修 | 建築 | ６月 | ７か月 | 一般
子育て推進課 | 18 | 松山子どもの家外２施設空調設備更新工事 | 如意申町外２町 | 老朽化した空調機の取替 | 管工 | ５月 | ６か月 | 一般
子育て推進課 | 19 | 味美子どもの家リニューアル工事 | 味美町 | 小学校教室の改修 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
子育て推進課 | 20 | 白山子どもの家リニューアル工事 | 味美白山町 | 小学校教室の改修 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
保育課 | 21 | 小野保育園外壁改修その他工事 | 小野町地内 | 外壁改修、防水改修 | 建築 | ７月 | ６か月 | 一般
保育課 | 22 | 小野保育園空調設備改修工事 | 小野町地内 | 空調設備改修 | 管工 | ７月 | ６か月 | 一般
環境政策課 | 23 | 春日井町学習等供用施設改修工事 | 春日井町 | 外壁改修、屋上防水、LED化 | 建築 | ９月 | ５か月 | 一般
環境政策課 | 24 | 黒鉾学習等供用施設改修工事 | 黒鉾町 | 外壁改修、屋上防水、空調工事、LED化 | 建築 | ９月 | ５か月 | 一般
環境政策課 | 25 | 宗法学習等供用施設改修工事 | 宗法町 | 外壁改修、屋上防水、LED化 | 建築 | ９月 | ５か月 | 一般
クリーンセンター | 26 | クリーンセンターごみクレーン設備更新工事 | 神屋町 | 第２工場ごみクレーン設備の部分更新 | 機械 | ４月 | 11か月 | 一般
クリーンセンター | 27 | クリーンセンター第２工場排送風機取替工事 | 神屋町 | 第２工場の空調用排送風機の取替 | 管工 | ４月 | 11か月 | 一般
クリーンセンター | 28 | クリーンセンター啓発棟ファンコイル取替工事 | 神屋町 | エコメッセ春日井の空調用ファンコイルの取替 | 管工 | ４月 | 11か月 | 一般
クリーンセンター | 29 | クリーンセンター第２工場計装用空気圧縮機等更新工事 | 神屋町 | 空気圧縮機２台、除湿器１台の更新 | 機械 | ４月 | 11か月 | 一般
クリーンセンター | 30 | クリーンセンター第２工場消火BOX設置工事 | 神屋町 | 消火BOX設置 | 機械 | ４月 | ６か月 | 指名
クリーンセンター | 31 | クリーンセンター脱気器修繕 | 神屋町 | 脱気器補修修繕 | 機械 | ４月 | 11か月 | 一般
クリーンセンター | 32 | クリーンセンター第1工場焼却設備オーバーホール | 神屋町 | 第１工場焼却炉の定期整備 | 機械 | ４月 | 11か月 | 随契
クリーンセンター | 33 | クリーンセンター第２場焼却設備オーバーホール | 神屋町 | 第２工場焼却炉の定期整備 | 機器 | ６月 | ８か月 | 随契
クリーンセンター | 34 | クリーンセンター第２工場破砕設備オーバーホール | 神屋町 | 第２工場破砕設備の定期整備 | 機械 | ７月 | ５か月 | 一般
クリーンセンター | 35 | クリーンセンター第２工場破砕設備金属類選別機修繕 | 神屋町 | 第２工場金属類選別機の消耗部品の取替え | 機械 | ８月 | ５か月 | 一般
クリーンセンター | 36 | クリーンセンター第２工場リサイクル設備オーバーホール | 神屋町 | 第２工場リサイクル設備の定期整備 | 機械 | ８月 | ５か月 | 一般
クリーンセンター | 37 | 内津北山最終処分場№２調整槽撹拌機修繕 | 内津町 | 水中撹拌機等水処理設備の整備 | 機械 | ７月 | ５か月 | 指名
クリーンセンター | 38 | 内津最終処分場原水ポンプ吊上装置修繕 | 内津町 | 原水ポンプ吊上装置の整備 | 機械 | ８月 | ５か月 | 指名
クリーンセンター | 39 | 内津最終処分場原水返流配管修繕 | 内津町 | 原水返流水配管の取替え | 管工 | ９月 | ５か月 | 指名
クリーンセンター | 40 | 内津最終処分場井水受水槽配管修繕 | 内津町 | 井水受水槽配管の取替え | 管工 | ９月 | ５か月 | 指名
衛生プラント | 41 | 衛生プラント乾燥焼却設備修繕 | 御幸町 | バグフィルタ等取替、耐火物補修 | 機械 | ６月 | ９か月 | 一般
衛生プラント | 42 | 衛生プラントオゾン発生装置修繕 | 御幸町 | 消耗品及び劣化部品取替 | 機械 | ７月 | ６か月 | 一般
衛生プラント | 43 | 衛生プラント監視操作設備修繕 | 御幸町 | 監視操作設備部品取替 | 機械 | ６月 | ９か月 | 一般
都市政策課 | 44 | 春日井駅北口自転車等駐車場管理システム更新工事 | 割塚町 | 自転車等駐車場管理システム更新 | 機械 | 4月 | ４か月 | 一般
都市整備課 | 45 | （仮称）熊野歩線東屋整備工事 | 熊野町 | 東屋整備 N=1基 | 建築 | ７月 | ６か月 | 指名
住宅政策課 | 46 | 市営東野住宅C棟外壁改修その他工事 | 東野町 | 外壁改修、屋上防水等 | 建築 | ６月 | ６カ月 | 一般
住宅政策課 | 47 | 市営道場山住宅E棟外２棟量水器取替修繕 | 西山町外１町 | 量水器取替 | 管工 | ９月 | ４カ月 | 指名
ニュータウン創生課 | 48 | 高蔵寺駅北口自転車駐車場解体その他工事 | 高蔵寺町 | 駐輪場解体工事 | 解体 | ６月 | ６か月 | 一般
ニュータウン創生課 | 49 | 高森山公園改修工事 | 高森台 | 公園改修工事 | 土木 | ４月 | ８か月 | 一般
ニュータウン創生課 | 50 | 高森山公園屋外トイレ等建替工事 | 高森台 | 屋外トイレ、ベンチ上屋の建替 | 建築 | ６月 | ８か月 | 一般
道路課 | 51 | 都市計画道路３・４・２３７東山大泉寺線道路整備工事 | 大泉寺町 | 道路新設 | 土木 | ４月 | ２年９か月 | 一般
道路課 | 52 | 市道１３０号線側溝整備工事 | 月見町 | 側溝整備 | 土木 | ４月 | 10か月 | 一般
道路課 | 53 | 市道３４４０号線外１路線舗装整備工事 | 大手町外１町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 54 | 市道２１０１号線舗装整備工事 | 美濃町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 55 | 市道３０５６号線外３路線舗装整備工事 | 牛山町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 56 | 市道５６０３号線外１路線舗装整備工事 | 大留町外１町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 57 | 市道１２１号線舗装整備工事 | 二子町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 58 | 市道５００１号線舗装整備工事 | 東山町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 一般
道路課 | 59 | 市道１３３２号線舗装整備工事 | 弥生町 | 舗装整備 | 舗装 | ４月 | ３か月 | 指名
道路課 | 60 | 市道１２５号線防護柵設置工事 | 小野町 | 防護柵設置 | 土木 | ５月 | ４か月 | 一般
道路課 | 61 | 区画線設置工事（その１） | 市内一円 | 区画線設置 | 土木 | ５月 | ５か月 | 指名
道路課 | 62 | 市道７１１２号線舗装整備工事 | 岩成台 | 舗装整備 | 舗装 | ６月 | ３か月 | 一般
道路課 | 63 | 井の口橋外２橋補修工事 | 木附町 | 橋梁補修 | 土木 | ７月 | ８か月 | 一般
道路課 | 64 | 市道３０６１号線外１路線側溝整備工事 | 牛山町 | 側溝整備 | 土木 | ８月 | ６か月 | 一般
道路課 | 65 | 市道１１６４号線側溝整備工事 | 堀ノ内町 | 側溝整備 | 土木 | ８月 | ６か月 | 一般
道路課 | 66 | 市道４２６４号線側溝整備工事 | 六軒屋町 | 側溝整備 | 土木 | ８月 | ６か月 | 一般
道路課 | 67 | 市道５１１６号線側溝整備工事 | 不二ガ丘 | 側溝整備 | 土木 | ８月 | ６か月 | 一般
道路課 | 68 | 坂下町地内側溝整備工事 | 坂下町 | 側溝整備 | 土木 | ８月 | ４か月 | 指名
公園緑地課 | 69 | 柏東公園広場整備工事 | 瑞穂通 | 広場整備 | 土木 | ４月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 70 | 前高公園遊具更新工事 | 西高山町 | 遊具更新 | 土木 | ８月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 71 | 関田公園外２公園遊具更新工事 | 関田町外２町 | 遊具更新 | 土木 | ８月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 72 | 宮東公園外２公園遊具更新工事 | 八田町外２町 | 遊具更新 | 土木 | ８月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 73 | 足振公園外１公園広場整備工事 | 気噴町外１町 | 広場整備 | 土木 | 12月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 74 | 前浪公園外３４公園遊具更新工事 | 高蔵寺町外16町 | 遊具更新 | 土木 | ８月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 75 | 勝川地区徒歩プール解体工事 | 惣中町 | プール解体 | 解体 | ８月 | ３か月 | 一般
公園緑地課 | 76 | 潮見坂平和公園管理事務所塗装修繕 | 大泉寺町 | 塗装修繕 | 塗装 | ８月 | ３か月 | 指名
河川排水課 | 77 | 廻間地区用水路改修工事 | 廻間町 | 用水路改修（U240、U300） L=540ｍ | 土木 | ９月 | ６か月 | 一般
河川排水課 | 78 | 大久手池斜樋改修工事 | 細野町 | 斜樋改修 N=１基 | 機械 | ８月 | ６か月 | 一般
河川排水課 | 79 | 細野地区用水路改修工事 | 細野町 | 用水路改修（U600） L=46ｍ | 土木 | ９月 | ６か月 | 一般
河川排水課 | 80 | 西山地区取水ゲート修繕 | 西山町 | 取水ゲート修繕 N=１基 | 機械 | ９月 | ６か月 | 指名
河川排水課 | 81 | 東山地区排水路整備工事 | 東野町 | 排水路整備（□2300×1400） L=75ｍ | 土木 | ７月 | ７か月 | 一般
河川排水課 | 82 | 坂下地区排水路整備工事 | 坂下町 | 排水路整備（VUφ600） L=140m | 土木 | ８月 | ６か月 | 一般
河川排水課 | 83 | 鷹来地区排水路整備工事 | 鷹来町 | 排水路整備（コルゲート管φ700） L=41m | 土木 | ４月 | ５か月 | 一般
河川排水課 | 84 | マンホール蓋取替工事 | 神屋町 | マンホール蓋取替 N=87箇所 | 土木 | ９月 | ６か月 | 一般
消防救急課 | 85 | 耐震性貯水槽設置工事 | 藤山台外２町 | 耐震性貯水槽を３基設置 | 土木 | ７月 | ７か月 | 一般
教育総務課 | 86 | 篠原小学校本館給食用昇降機更新工事 | 熊野町 | 給食用昇降機の更新 | 機械 | ４月 | ４か月 | 一般
教育総務課 | 87 | 西尾小学校外１校配膳室環境改善工事 | 西尾町外１町 | 配膳室の環境改善 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
教育総務課 | 88 | 春日井小学校防火設備改修工事 | 宮町 | 防火設備の改修 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
教育総務課 | 89 | 石尾台小学校防火設備改修工事 | 石尾台 | 防火設備の改修 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
教育総務課 | 90 | 篠原小学校受水槽・高架水槽更新工事 | 熊野町 | 水槽の更新 | 管工 | ８月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 91 | 大手小学校教室整備工事 | 大手町 | 教室の整備 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
教育総務課 | 92 | 中部中学校増築校舎設備等移転工事 | 王子町 | 増築校舎設備に係る移転工事 | 電気 | 12月 | ３か月 | 一般
教育総務課 | 93 | 柏原中学校受水槽・高架水槽更新工事 | 柏原町 | 水槽の更新 | 管工 | ８月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 94 | 白山小学校リニューアル工事（建築） | 味美白山町 | 校舎等の大規模改修 | 建築 | ４月 | ２年８カ月 | 一般
教育総務課 | 95 | 白山小学校リニューアル工事（電気） | 味美白山町 | 校舎等の大規模改修 | 電気 | ４月 | ２年８カ月 | 一般
教育総務課 | 96 | 白山小学校リニューアル工事（機械） | 味美白山町 | 校舎等の大規模改修 | 管工 | ４月 | ２年８カ月 | 一般
教育総務課 | 97 | 春日井小学校外１校理科室等空調機設置工事 | 宮町外１町 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 98 | 松原小学校外１校理科室等空調機設置工事 | 東野町 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 99 | 大手小学校外２校理科室等空調機設置工事 | 大手町外２町 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 100 | 西尾小学校外１校理科室等空調機設置工事 | 西尾町外１町 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 101 | 岩成台小学校外１校理科室等空調機設置工事 | 岩成台 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 102 | 高森台小学校外１校理科室等空調機設置工事 | 高森台外１町 | 空調機の設置及び更新 | 管工 | ７月 | ５か月 | 一般
教育総務課 | 103 | 東部中学校体育館空調機設置工事 | 篠木町 | 空調機の設置 | 管工 | 10月 | ５か月 | 一般
学校給食課 保育課 | 104 | 前並調理場外１施設解体工事 | 四ツ家町 | 前並調理場外1施設解体 | 解体 | ４月 | ９か月 | 一般
学校給食課 | 105 | 東部第１調理場塗床改修工事 | 庄名町 | 塗床改修 | 建築 | ４月 | ４か月 | 一般
学校給食課 | 106 | 東部第１調理場蒸気配管改修第１期工事 | 庄名町 | 蒸気管改修 | 管工 | ４月 | ４か月 | 指名
学校給食課 | 107 | 東部第１調理場蒸気配管改修第２期工事 | 庄名町 | 蒸気管改修 | 管工 | 12月 | ８か月 | 一般
野外教育センター（都市緑化植物園） | 108 | 都市緑化植物園園内漏水修繕 | 細野町 | 給水設備改修 | 管工 | 10月 | ４か月 | 一般
野外教育センター（都市緑化植物園） | 109 | 獣害防止柵設置工事 | 細野町 | フェンス設置工 | 土木 | 10月 | ３か月 | 指名
予定された工事内容は、予告なく変更又は中止することがあります。また、予定表以外にも、工事を発注する場合があります。