## 第１号様式 (課名、時期、方法、種別、期間順) (掲載用)
| 8 | 年度 業務委託発注予定表
担当課名 | 番号 | 委託の名称 | 委託の場所 | 委託の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの期間 | 入札方法
いきがい推進課 | 1 | グリーンパレス体育館空調機器設置工事実施設計業務委託 | 東野町 | 空調機器設置工事の設計委託 | 設計 | ５月 | ６か月 | 指名
文化スポーツ振興課 | 2 | 温水プール先行改修工事設計業務委託 | 南下原町 | 温水プールの大規模改修に先行して改修が必要な箇所の工事に係る設計業務を委託するもの | 設計 | ４月 | 10か月 | 指名
健康増進課 | 3 | 総合保健医療センター空調設備（GHP)更新工事実施設計委託 | 総合保健医療センター | 空調設備更新に係る、基本設計及び実施設計 | 設計 | ５月 | ６か月 | 指名
福祉政策課 | 4 | 総合福祉センター地質調査業務委託 | 浅山町 | 地質調査 | 地質調査 | ５月 | ３か月 | 指名
福祉政策課 | 5 | 総合福祉センター用地調査業務委託 | 浅山町 | 測量業務、土地境界立会調書の作成 | 測量 | ５月 | ９か月 | 指名
クリーンセンター | 6 | 破砕リサイクル施設長寿命化総合計画変更業務委託 | 神屋町 | 施設概要の整理・施設保全計画の改定・延命化計画の改定 | 建設コンサル | ４月 | １年 | 指名
クリーンセンター | 7 | 次期衛生プラント施設整備基本計画策定等業務委託 | 神屋町 | 基本計画策定 環境影響評価に係る配慮書・方法書の作成 | 建設コンサル | ４月 | ２年 | 指名
クリーンセンター | 8 | 第１工場解体工事に係る発注・技術支援業務委託 | 神屋町 | 発注支援業務・土壌汚染状況調査 | 建設コンサル | ６月 | ９か月 | 指名
クリーンセンター | 9 | 破砕リサイクル施設整備に係る発注支援業務委託 | 神屋町 | 発注支援業務一式 | 建設コンサル | ８月 | ７か月 | 指名
企業活動支援課 | 10 | 春日井市産業誘導実現化方策検討業務委託 | 市内一円 | 計画準備、産業誘導地区の評価、産業誘導に向けた対応方策の検討、報告書取りまとめ、打合せ協議 | 建設コンサル | ４月 | 11か月 | 指名
都市政策課 | 11 | 都市計画基本図修正業務委託 | 市内一円 | 都市計画基本図修正、3D都市モデル更新 | 測量 | ４月 | 11か月 | 指名
都市整備課 | 12 | JR春日井駅北地区市街地再開発事業基本計画作成業務委託 | 中央通 | 市街地再開発事業の基本計画作成 | 建設コンサル | ４月 | 11か月 | 随契
ニュータウン創生課 | 13 | 高蔵寺まなびと交流センター体育館空調設備設置工事等実施設計業務委託 | 藤山台 | 体育館の空調設備の設置工事等の設計 | 設計 | ５月 | ９か月 | 指名
ニュータウン創生課 | 14 | 高蔵寺駅北口自転車駐車場整備工事監理業務委託 | 高蔵寺町 | 自転車駐車場整備の工事監理 | 設計 | ９月 | 11か月 | 随契
道路課 | 15 | 擁壁定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
道路課 | 16 | 道路橋定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
道路課 | 17 | 神明橋架替予備設計業務委託 | 東神明町 | 予備設計 | 建設コンサル | ５月 | 10か月 | 指名
道路課 | 18 | 西尾橋外２橋道路橋定期点検業務委託 | 西尾町外１町 | 点検業務 | 建設コンサル | ６月 | ８か月 | 指名
道路課 | 19 | 認定外橋梁定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ６月 | ８か月 | 指名
道路課 | 20 | 路面下空洞調査業務委託 | 市内一円 | 調査業務 | 建設コンサル | ７月 | ７か月 | 指名
道路課 | 21 | 錦橋外４橋定期点検業務委託 | 高蔵寺町外４町 | 点検業務 | 建設コンサル | ８月 | ７か月 | 指名
公園緑地課 | 22 | 落合公園大屋根外８棟整備工事監理業務委託 | 東野町 | 工事監理業務委託 | 設計 | ９月 | １年９か月 | 随契
河川排水課 | 23 | 坂下排水区詳細設計業務委託 | 坂下町 | 管渠詳細設計 L=946ｍ | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
河川排水課 | 24 | 柿ノ木池浚渫詳細設計業務委託 | 西山町 | 浚渫設計 | 建設コンサル | ６月 | ９か月 | 指名
土木管理課 | 25 | 都市計画道路鷹来線土地評価業務委託 | 前並町外１町 | 土地鑑定評価 | 補償コンサル | ４月 | ３カ月 | 指名
土木管理課 | 26 | 都市計画道路鷹来線物件調査業務委託（その１） | 前並町外１町 | 物件補償調査 | 補償コンサル | ５月 | ５か月 | 指名
教育総務課 | 27 | 大手小学校リニューアル工事設計業務委託 | 大手町 | 校舎等の大規模改修の設計 | 設計 | ４月 | １年10か月 | 指名
教育総務課 | 28 | 松原中学校リニューアル工事設計業務委託 | 西山町 | 校舎等の大規模改修の設計 | 設計 | ４月 | １年10か月 | 指名
教育総務課 | 29 | 中部中学校校舎増築工事監理業務委託 | 王子町 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | 12か月 | 随契
教育総務課 | 30 | 勝川小学校リニューアル工事監理業務委託 | 若草通 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | ２年８か月 | 随契
教育総務課 | 31 | 西部中学校リニューアル工事監理業務委託 | 宮町 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | ２年８か月 | 随契
予定された内容は、予告なく変更又は中止することがあります。また、予定表以外にも、業務委託を発注する場合があります。
予定表に記載された種別は、発注時に変更する場合があります。

## 第１号様式（時期、方法、種別、期間、課名順） (掲載用)
| 8 | 年度 業務委託発注予定表
担当課名 | 番号 | 委託の名称 | 委託の場所 | 委託の概要 | 種別 | 入札時期 | 概ねの期間 | 入札方法
文化スポーツ振興課 | 1 | 温水プール先行改修工事設計業務委託 | 南下原町 | 温水プールの大規模改修に先行して改修が必要な箇所の工事に係る設計業務を委託するもの | 設計 | ４月 | 10か月 | 指名
教育総務課 | 2 | 大手小学校リニューアル工事設計業務委託 | 大手町 | 校舎等の大規模改修の設計 | 設計 | ４月 | １年10か月 | 指名
教育総務課 | 3 | 松原中学校リニューアル工事設計業務委託 | 西山町 | 校舎等の大規模改修の設計 | 設計 | ４月 | １年10か月 | 指名
都市政策課 | 4 | 都市計画基本図修正業務委託 | 市内一円 | 都市計画基本図修正、3D都市モデル更新 | 測量 | ４月 | 11か月 | 指名
企業活動支援課 | 5 | 春日井市産業誘導実現化方策検討業務委託 | 市内一円 | 計画準備、産業誘導地区の評価、産業誘導に向けた対応方策の検討、報告書取りまとめ、打合せ協議 | 建設コンサル | ４月 | 11か月 | 指名
クリーンセンター | 6 | 破砕リサイクル施設長寿命化総合計画変更業務委託 | 神屋町 | 施設概要の整理・施設保全計画の改定・延命化計画の改定 | 建設コンサル | ４月 | １年 | 指名
クリーンセンター | 7 | 次期衛生プラント施設整備基本計画策定等業務委託 | 神屋町 | 基本計画策定 環境影響評価に係る配慮書・方法書の作成 | 建設コンサル | ４月 | ２年 | 指名
土木管理課 | 8 | 都市計画道路鷹来線土地評価業務委託 | 前並町外１町 | 土地鑑定評価 | 補償コンサル | ４月 | ３カ月 | 指名
都市整備課 | 9 | JR春日井駅北地区市街地再開発事業基本計画作成業務委託 | 中央通 | 市街地再開発事業の基本計画作成 | 建設コンサル | ４月 | 11か月 | 随契
いきがい推進課 | 10 | グリーンパレス体育館空調機器設置工事実施設計業務委託 | 東野町 | 空調機器設置工事の設計委託 | 設計 | ５月 | ６か月 | 指名
健康増進課 | 11 | 総合保健医療センター空調設備（GHP)更新工事実施設計委託 | 総合保健医療センター | 空調設備更新に係る、基本設計及び実施設計 | 設計 | ５月 | ６か月 | 指名
ニュータウン創生課 | 12 | 高蔵寺まなびと交流センター体育館空調設備設置工事等実施設計業務委託 | 藤山台 | 体育館の空調設備の設置工事等の設計 | 設計 | ５月 | ９か月 | 指名
福祉政策課 | 13 | 総合福祉センター地質調査業務委託 | 浅山町 | 地質調査 | 地質調査 | ５月 | ３か月 | 指名
福祉政策課 | 14 | 総合福祉センター用地調査業務委託 | 浅山町 | 測量業務、土地境界立会調書の作成 | 測量 | ５月 | ９か月 | 指名
道路課 | 15 | 擁壁定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
道路課 | 16 | 道路橋定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
河川排水課 | 17 | 坂下排水区詳細設計業務委託 | 坂下町 | 管渠詳細設計 L=946ｍ | 建設コンサル | ５月 | ９か月 | 指名
道路課 | 18 | 神明橋架替予備設計業務委託 | 東神明町 | 予備設計 | 建設コンサル | ５月 | 10か月 | 指名
土木管理課 | 19 | 都市計画道路鷹来線物件調査業務委託（その１） | 前並町外１町 | 物件補償調査 | 補償コンサル | ５月 | ５か月 | 指名
道路課 | 20 | 西尾橋外２橋道路橋定期点検業務委託 | 西尾町外１町 | 点検業務 | 建設コンサル | ６月 | ８か月 | 指名
道路課 | 21 | 認定外橋梁定期点検業務委託 | 市内一円 | 点検業務 | 建設コンサル | ６月 | ８か月 | 指名
クリーンセンター | 22 | 第１工場解体工事に係る発注・技術支援業務委託 | 神屋町 | 発注支援業務・土壌汚染状況調査 | 建設コンサル | ６月 | ９か月 | 指名
河川排水課 | 23 | 柿ノ木池浚渫詳細設計業務委託 | 西山町 | 浚渫設計 | 建設コンサル | ６月 | ９か月 | 指名
教育総務課 | 24 | 中部中学校校舎増築工事監理業務委託 | 王子町 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | 12か月 | 随契
公園緑地課 | 25 | 落合公園大屋根外８棟整備工事監理業務委託 | 東野町 | 工事監理業務委託 | 設計 | ６月 | １年９か月 | 随契
教育総務課 | 26 | 勝川小学校リニューアル工事監理業務委託 | 若草通 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | ２年８か月 | 随契
教育総務課 | 27 | 西部中学校リニューアル工事監理業務委託 | 宮町 | 校舎等の大規模改修の工事監理 | 設計 | ６月 | ２年８か月 | 随契
道路課 | 28 | 路面下空洞調査業務委託 | 市内一円 | 調査業務 | 建設コンサル | ７月 | ７か月 | 指名
クリーンセンター | 29 | 破砕リサイクル施設整備に係る発注支援業務委託 | 神屋町 | 発注支援業務一式 | 建設コンサル | ８月 | ７か月 | 指名
道路課 | 30 | 錦橋外４橋定期点検業務委託 | 高蔵寺町外４町 | 点検業務 | 建設コンサル | ８月 | ７か月 | 指名
ニュータウン創生課 | 31 | 高蔵寺駅北口自転車駐車場整備工事監理業務委託 | 高蔵寺町 | 自転車駐車場整備の工事監理 | 設計 | ９月 | 11か月 | 随契
予定された内容は、予告なく変更又は中止することがあります。また、予定表以外にも、業務委託を発注する場合があります。
予定表に記載された種別は、発注時に変更する場合があります。